## 功能清单
功能模块 | 页面名称 | 开发人员 | 难度 | 前端/人天 | 需登录 | 文件名 | 说明 | 后端/人天
赛事 | 场馆 | 张嘉武 | 中 | 1 | 是 | list_venue
赛事 | 加盟商 | 刘咏辉 |  |  | 是 | list_franchisee
赛事 | 赛事 | 黄嘉萍 | 难 | 2 | 是 | list_match
赛事 | 报名(订单) | 翁晓丹 | 难 | 2 | 是 | list_enroll
赛事 | 比赛成绩 | 曾树荣 | 中 | 1 | 是 | list_achievement
赛事 | 会员 | 戴国欣 | 中 | 1 | 是 | list_member
赞助 | 赞助商 | 林晓聪 | 中 | 1 | 是 | list_sponsor
赞助 | 赛事赞助 | 陈东旭 | 中 | 1 | 是 | list_sponsorship
财务 | 财务 | 刘咏辉 |  |  | 是
其他 | 文章管理 | 戴广泽 | 中 | 1 | 是 | list_article
其他 | 文章分类 | 林丰浩 | 简单 | 0.5 | 是 | list_article_category
| 地区管理 |  |  |  |  | list_area
系统管理 | 登录页 | 肖启霖 | 简单 | 0.5 | 否 | login
系统管理 | 管理员 | 陈东成 | 简单 | 0.5 | 是 | list_admin
系统管理 | 系统设置 | 刘咏辉 | 简单 | 0.5 | 是 | system | 配置网站名称，域名等

## 表格模板
名称 | 描述 | 熟悉程度 | 个人笔记 | 归类 | 详情
aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | 详情